Verbale della riunione del Comitato Rischi e Controlli n. 4/2026

Seduta del 3 agosto 2026 – Prot. CRC/2026/04

| Data e luogo | 3 agosto 2026, ore 14:30, sede sociale di Milano, Via Alessandro Manzoni 42 |
| --- | --- |
| Componenti presenti | Laura Visconti (Presidente del Comitato, consigliere indipendente); Paolo Ferraris (consigliere non esecutivo); Giorgio Tessari (Presidente del CdA) |
| Collegio Sindacale | Roberto Salvadori (Presidente) |
| Invitati | Stefano Galli (Internal Audit); Andrea Fontana (Compliance e AML); Chiara Moretti (DPO); Davide Conti (Responsabile IT); Luca Marchetti (Responsabile Risk & Reporting Services); Elena Rinaldi (CFO, punto 3) |
| Segretario | Valentina Russo – Legal Counsel |

# Ordine del giorno

1. Esame del Rapporto di Internal Audit n. 07/2026 (prot. IA/REP/2026/007) e dei piani di rimedio

2. Stato di attuazione della Circolare Regolatoria AML n. 14/2026

3. Impatti economici delle azioni di rimedio (Report Finanziario Q2 2026)

4. Varie ed eventuali

# 1. Esame dei rilievi di audit

Il Responsabile Internal Audit richiama il giudizio complessivo "Parzialmente adeguato" già illustrato al Consiglio del 15 luglio 2026. Il Comitato esamina ciascun rilievo con i responsabili del rimedio.

F-01 – Adeguata verifica rafforzata (Alto). Il Compliance Officer riferisce che, dei 126 fascicoli di clientela ad alto rischio, 52 risultano aggiornati alla data odierna (41%). È stato attivato un supporto consulenziale esterno e confermata la scadenza del 31 agosto 2026. La Presidente Visconti esprime preoccupazione per il ritmo di avanzamento e chiede un aggiornamento quindicinale al Comitato.

F-02 – Reportistica ai clienti istituzionali (Alto). Il Responsabile Risk & Reporting illustra il progetto di cruscotto SLA e l'introduzione del controllo four-eyes a partire dal ciclo di reporting del terzo trimestre. Segnala che, a causa della migrazione alla nuova piattaforma, 3 degli 11 clienti istituzionali potrebbero ricevere il report del secondo trimestre oltre il termine contrattuale del 31 luglio. Il Comitato raccomanda di informare tempestivamente e in modo proattivo i clienti interessati.

F-03 – Gestione degli accessi (Medio). Il Responsabile IT conferma la revoca, in data 28 luglio 2026, delle 23 utenze di personale cessato e la ricertificazione degli accessi privilegiati. Il rilievo è considerato chiuso, subordinatamente alla verifica dell'Internal Audit; l'automazione del de-provisioning sarà completata entro il 31 ottobre 2026.

F-04 – Registro dei trattamenti (Medio). La DPO riferisce che la DPIA sul trattamento di profilazione della piattaforma DT Comply 2.0 sarà completata entro il 15 settembre 2026 e il Registro aggiornato entro il 30 settembre 2026.

F-05 – Formazione AML (Medio). Al 31 luglio 2026 il tasso di completamento è salito al 72%. Il Compliance Officer conferma l'obiettivo del 100% entro il 30 settembre 2026.

F-06 – Gestione dei reclami (Basso). Il Responsabile Risk & Reporting conferma l'attivazione del registro reclami centralizzato entro il 31 ottobre 2026.

# 2. Stato di attuazione della Circolare AML n. 14/2026

| Azione (Circolare CMP/CIRC/2026/014) | Scadenza | Stato al 03/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| 1. Autovalutazione dei rischi 2026 | 30/06/2026 | Completata il 26/06/2026 |
| 2. Revisione procedure adeguata verifica rafforzata e titolare effettivo | 31/07/2026 | Completata; procedure approvate il 30/07/2026 |
| 3. Aggiornamento fascicoli clientela ad alto rischio (126) | 31/08/2026 | In corso – 52/126 (41%) |
| 4. Adeguamento sistemi IT di profilatura e liste PEP/sanzioni | 31/08/2026 | In corso – rilascio in collaudo |
| 5. Formazione AML 100% del personale | 30/09/2026 | In corso – 72% |
| 6. Manuale Antiriciclaggio rev. 6 | 31/10/2026 | Bozza in preparazione |

# 3. Impatti economici delle azioni di rimedio

La CFO illustra, sulla base del Report Finanziario Q2 2026 (prot. AFC/2026/031), che i costi per consulenze esterne del trimestre sono risultati superiori al budget di 0,28 milioni di euro, di cui 0,17 milioni riferibili al programma di adeguamento AML e 0,11 milioni al supporto alla reportistica della divisione Risk & Reporting. L'EBITDA del trimestre si è attestato a 1,49 milioni di euro (margine 15,5%) contro 1,86 milioni a budget. Per il secondo semestre si stimano ulteriori costi di rimedio per circa 0,12 milioni di euro, già inclusi nella previsione di chiusura (EBITDA 2026 atteso: 6,96 milioni di euro).

Il consigliere Ferraris chiede che i costi di rimedio siano rendicontati separatamente nei prossimi report trimestrali. La CFO ne prende nota.

# 4. Varie ed eventuali

Nessun ulteriore argomento. La riunione termina alle ore 17:05. La prossima riunione del Comitato è fissata per il 5 ottobre 2026.

# Azioni assegnate

| ID | Azione | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Completare l'aggiornamento dei 126 fascicoli ad alto rischio (F-01) e inviare aggiornamento quindicinale al Comitato | A. Fontana | 31/08/2026 |
| A-02 | Informare proattivamente i clienti istituzionali con report Q2 in ritardo; attivare cruscotto SLA e controllo four-eyes (F-02) | L. Marchetti | Immediata / 30/09/2026 |
| A-03 | Verifica di chiusura del rilievo F-03 sugli accessi | S. Galli | 30/09/2026 |
| A-04 | Completare DPIA piattaforma DT Comply 2.0 e aggiornare il Registro dei trattamenti (F-04) | C. Moretti | 15/09/2026 – 30/09/2026 |
| A-05 | Portare al 100% la formazione AML (F-05) | A. Fontana | 30/09/2026 |
| A-06 | Rendicontare separatamente i costi di rimedio nei report trimestrali | E. Rinaldi | Report Q3 2026 |
| A-07 | Attivare il registro reclami centralizzato (F-06) | L. Marchetti | 31/10/2026 |

La Presidente del Comitato: Laura Visconti                           Il Segretario: Valentina Russo